## Tabelle1
| Monat: |  | DEZ |  |  | DEZ |  |  | DEZ
| Kalenderwoche des Projekts: |  | KW 49 |  |  | KW 50 |  |  | KW 51
| Pro Woche ca. 8h arbeit an Projekt |  | 30.11. + |  |  | 07.12.+ |  |  | 14.12. +
Arbeitsschritte:
| Informieren |  | Mo | Mi | Do | Mo. | Mi. | Do. | Mo. | Mi. | Do.
1 | Clock | soll
ist
2 | Timer | soll
ist
3 | ADC | soll
ist
4 | GPIO Interrupts | soll
ist
5 | I2C | soll
ist
6 | SPI | soll
ist
Planen
7 | Clock | soll
ist
8 | Timer | soll
ist
9 | ADC | soll
ist
10 | GPIO Interrupts | soll
ist
11 | I2C | soll
ist
12 | SPI | soll
ist
12 | Main Programm | soll
ist
Entscheiden
9 | Verwendung der Peripherien | soll
ist
10 | Main Programm Aufbau | soll
ist
11 | Zusätzliche Funktionen einbaubar? | soll
ist
Realisieren
12 | Clock | soll
ist
13 | Timer | soll
ist
14 | ADC | soll
ist
15 | GPIO Interrupts | soll
ist
16 | I2C | soll
ist
17 | SPI | soll
ist
18 | Main Programm | soll
ist
Kontrollieren
19 | Clock | soll
ist
20 | Timer | soll
ist
21 | ADC | soll
ist
21 | GPIO Interrupts | soll
ist
21 | I2C | soll
ist
21 | SPI | soll
ist
22 | Main Programm | soll
ist
Auswerten
24 | Anwendung auf eigenes Board übertragbar? | soll
ist
25 | Fehler in Software? | soll
ist
26 | Fehler in Hardware? | soll
ist
Beenden
27 | Funktionsfähig und augeklügelt | soll
ist
Legende:
Arbeitsprozess sollte am laufen sein
Arbeit sollte beendet sein
Wurde an diesem Tag bearbeitet
Wurde an diesem Tag beendet
Anpassungen